# Matriz de Risco Aplicada e Simulação de Sprint Planning

UC Projetos de Software (PSOF) | Bloco 4 | Grupo 4

Integrantes: Gabriel Nunes Lopes, Guilherme de Souza Barbosa, Vitor Hugo dos Santos Campos e Isadora Costa Campanari.

Base para discussão do grupo. As notas atuais, datas e horas são propostas iniciais para validação em conjunto. O cronograma de 02/10 e os números das issues não foram encontrados nos materiais disponíveis; por isso, as datas e estimativas estão identificadas como sugestões e as issues precisam ser criadas no Project.

# Parte 1 — Matriz de riscos revisada

## 1.1 Revisão das notas

Escala: probabilidade e impacto de 1 a 5. Pontuação = probabilidade × impacto. Baixo: 1–6; médio: 7–14; alto: 15–25. Os sete primeiros riscos vêm da matriz de 25/09.

| # | Risco | Prob. antes | Prob. agora | Impacto antes | Impacto agora | Pontuação atual | Classificação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conflitos de integração em arquivos MVC | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | Médio |
| 2 | Atraso na migração dos dados em memória para banco | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | Alto |
| 3 | Falha na autenticação das rotas de escrita | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | Alto |
| 4 | Ausência de integrante em período crítico | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | Médio |
| 5 | Divergência entre endpoints e critérios de aceitação | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | Baixo |
| 6 | Payload sem validação preventiva | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | Médio |
| 7 | Falha de instalação ou inicialização no ambiente de avaliação | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | Médio |
| 8 | Estimativas iniciais não refletirem o esforço real da equipe (novo) | — | 3 | — | 3 | 9 | Médio |

Mudanças de classificação: os riscos 2 e 3 passam de médio para alto porque a persistência e a autenticação continuam pendentes e o prazo de entrega se aproxima. O risco 5 cai de médio para baixo porque o CRUD por ID foi implementado e os endpoints foram conferidos manualmente. Os demais permanecem na mesma classificação.

Risco novo: as estimativas iniciais podem ficar abaixo do esforço real, já que o grupo ainda está fazendo uma primeira estimativa em horas.

## 1.2 Mapa de calor

| Probabilidade ↓ / Impacto → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 6 | 2, 3, 4 |  |
| 3 |  |  | 1, 8 |  |  |
| 2 |  |  | 5 | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

## 1.3 Plano de resposta

| # | Estratégia | Ação concreta | Dono do risco | Gatilho observável | Plano de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mitigar | Separar alterações em branches; atualizar com main antes de abrir PR e revisar mudanças em arquivos compartilhados. | Vitor Hugo dos Santos Campos | Duas alterações simultâneas no mesmo arquivo MVC ou conflito em PR. | Pausar merges no arquivo afetado e resolver em dupla a partir da versão mais recente da main. |
| 2 | Mitigar | Começar a persistência pela camada service; manter uma versão funcional em memória até a migração ser conferida. | Guilherme de Souza Barbosa | Dados criados somem após reiniciar a API no teste de persistência, ou conexão não funciona até o fim da primeira semana. | Manter a versão em memória pronta para a demonstração e replanejar a migração pendente para a próxima sprint. |
| 3 | Mitigar | Aplicar middleware às rotas de escrita e conferir token ausente, inválido e válido no Postman. | Gabriel Nunes Lopes | Uma rota de escrita aceita requisição sem token válido no teste da sprint. | Bloquear temporariamente a rota afetada, corrigir o middleware e só reabrir após repetir os três cenários. |
| 4 | Mitigar | Registrar tarefas e compartilhar instruções; fazer revisão em dupla das partes mais críticas. | Isadora Costa Campanari | Integrante avisa que faltará a uma reunião de trabalho ou deixa uma tarefa sem atualização por uma semana. | Repassar a tarefa mais urgente entre os presentes e retirar do sprint a tarefa ainda não iniciada. |
| 6 | Mitigar | Validar campos obrigatórios e impedir preço ou estoque negativos antes de salvar. | Isadora Costa Campanari | Postman aceita título vazio, preço negativo ou estoque negativo em POST/PATCH. | Retornar 400 para o payload inválido e manter os dados anteriores; corrigir antes de continuar a demonstração. |
| 7 | Mitigar | Fazer uma instalação limpa com package-lock.json e registrar os comandos usados para iniciar o projeto. | Guilherme de Souza Barbosa | Clone limpo não inicia com npm install e npm run dev até o fim da primeira semana. | Usar a máquina em que o projeto está funcionando para a apresentação e revisar versão do Node e dependências depois. |
| 8 | Mitigar | Estimar em conjunto e dividir tarefas que ultrapassem três horas em entregas menores. | Isadora Costa Campanari | Uma tarefa usa metade das horas previstas sem entregar o resultado combinado. | Reestimar o restante e retirar do sprint a issue de menor prioridade para não ultrapassar a capacidade. |

# Parte 2 — Simulação de sprint planning

## 2.1 Papéis

| Papel | Integrante |
| --- | --- |
| Product Owner (representa o dono da livraria) | Isadora Costa Campanari |
| Scrum Master (conduz a reunião e controla o tempo) | Gabriel Nunes Lopes |
| Time de desenvolvimento | Vitor Hugo dos Santos Campos, Guilherme de Souza Barbosa, Isadora Costa Campanari e Gabriel Nunes Lopes |

## 2.2 Capacidade da Sprint 1

Período sugerido: 19/10/2026 a 30/10/2026 (duas semanas). Confirmar com o calendário do grupo.

| Integrante | Horas disponíveis no período |
| --- | --- |
| Gabriel Nunes Lopes | 3 |
| Guilherme de Souza Barbosa | 3 |
| Vitor Hugo dos Santos Campos | 3 |
| Isadora Costa Campanari | 3 |
| Total | 12 |

Fator de foco adotado: 0,7. Capacidade: 12 × 0,7 = 8,4 horas. As três horas por pessoa são uma estimativa para discussão, não um registro de disponibilidade confirmado.

## 2.3 Backlog priorizado apresentado pelo PO

A busca no repositório do grupo não retornou issues. Os títulos abaixo são sugestões para criar no Project; preencher o número real depois de criar cada issue.

| Ordem | Nº da issue | Título | Estimativa inicial | Por que está nesta posição? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A criar | Iniciar persistência de livros e categorias | 3,5 h | Reduz o risco alto 2 e evita perda dos dados ao reiniciar. |
| 2 | A criar | Implementar autenticação nas rotas de escrita | 2,5 h | Reduz o risco alto 3 e protege operações de criação e alteração. |
| 3 | A criar | Validar payloads de livros e categorias | 1,5 h | Reduz o risco 6 e impede dados inválidos. |
| 4 | A criar | Conferir CRUD e autenticação no Postman | 1,5 h | Verifica critérios de aceitação antes da demonstração. |
| 5 | A criar | Testar instalação limpa e documentar inicialização | 1 h | Reduz risco de falha no ambiente de avaliação. |
| 6 | A criar | Revisar critérios de aceite e atualizar o Project | 1 h | Mantém o backlog e o progresso visíveis para todo o grupo. |

## 2.4 Meta da Sprint 1

Ao final da Sprint 1, a API deve persistir os dados básicos, proteger as rotas de escrita com autenticação e rejeitar payloads inválidos.

## 2.5 Backlog da Sprint 1

| Nº da issue | Título | Horas | Responsável | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A criar | Iniciar persistência de livros e categorias | 3,5 h | Vitor Hugo dos Santos Campos | Definir banco e conexão no início da issue. |
| A criar | Implementar autenticação nas rotas de escrita | 2,5 h | Gabriel Nunes Lopes | Definir formato do token e rotas protegidas. |
| A criar | Validar payloads de livros e categorias | 1,5 h | Isadora Costa Campanari | Confirmar campos obrigatórios com o grupo. |
|  | Total | 7,5 h |  |  |

O total fica dentro da capacidade estimada de 8,4 horas. Os riscos 2 e 3 influenciaram a seleção: persistência e autenticação entraram primeiro por estarem classificados como altos.

## 2.6 Definição de Pronto do grupo

1. A alteração está integrada à branch principal e atende ao critério de aceite da issue.

2. O grupo conferiu o fluxo no Postman ou Insomnia, incluindo ao menos um caso de erro quando aplicável.

3. A issue e a documentação do projeto foram atualizadas e outro integrante revisou a entrega.

## 2.7 Registro no GitHub

Conferir no Project antes de encerrar a reunião:

☐ Criar o campo Iteration e configurar Sprint 1 de 19/10/2026 a 30/10/2026.

☐ Criar as issues selecionadas e marcá-las com a iteração Sprint 1.

☐ Criar ou ajustar a visão Board para a sprint atual usando o filtro iteration:@current.

## Antes de encerrar

☐ Revisar as notas de todos os riscos e posicionar cada número no mapa de calor.

☐ Confirmar estratégia, ação, dono, gatilho observável e contingência de todo risco médio ou alto.

☐ Recalcular a capacidade quando o grupo confirmar as horas disponíveis.

☐ Conferir que o backlog da sprint não ultrapassa a capacidade confirmada.

☐ Registrar a meta da sprint e configurar a Sprint 1 no Project do GitHub.

☐ Salvar a matriz revisada no espaço compartilhado do grupo.